附件1：

合肥市2015年病媒生物防制工作实施方案

病媒生物防制工作是爱国卫生运动重要内容，鼠、蝇、蚊、蟑螂（统称“四害”）等病媒生物密度达标，是卫生创建的必备条件之一。为进一步消除病媒生物的危害，有效减少传染病的发生，保护人民群众身体健康，提高人民群众的生活环境质量，特制定本方案。

- 工作目标

城区病媒生物密度控制水平达到国家标准。各级病媒生物防制资料管理符合统一规范要求。

二、主要任务

（一）健全病媒生物防制机构。落实专（兼）职人员具体负责此项工作，病媒生物防制工作有计划、有措施、有消杀记录、有总结，资料收集、整理、归档及时完整。

（二）加强病媒生物防制宣传工作。不断增强广大群众卫生防病意识和主动参与病媒生物防制自觉性，自觉维护环境卫生。

（三）开展病媒生物防制业务培训。组织开展各类业务技能培训，进一步提高各级病媒生物防制管理人员、技术人员的工作水平。

（四）综合治理病媒生物孳生地。组织开展病媒生物孳生地治理活动，清除卫生死角，清理垃圾、杂物、杂草、积水等。

（五）抓好病媒生物防护设施建设。按照新的国家标准，逐步落实到位。

灭鼠的防护设施：

1、外环境5-7米，室内3-5米，靠墙根、器材、杂物堆放处放置灭鼠毒饵盒一个。食堂可使用鼠夹、鼠笼，每15m2布放2-3个。

2、食堂门扇与门框、门扇下沿与地面、窗框之间空隙应小于6mm；木门和门框底部包铁皮，高300mm；食品库门口有挡鼠板，高0.6米。

3、厨房操作间下水道出水口竖箅子（金属栏栅），箅子缝小于10 mm；若无竖箅子，排水沟横箅子缝小于10 mm,且无缺损,地漏加盖。

4、堵塞通向外环境的管线孔洞，没有堵死的孔洞，其缝隙不得超过6 mm。1楼或地下室排风扇或通风口有金属网罩，网眼不得超过6 mm。

灭蚊蝇的防护设施：

1、排气孔纱门、窗的纱网应完整无损（无纱门的要安装防蝇门帘），厨房、餐厅按15m2安装一台灭蝇灯，并配备蝇拍。剩饭剩菜存放必须有纱罩。

2、公厕封闭式管理，公厕内安装灭蝇灯。

3、渗水井、污水池要加盖或设“防蚊隔”，使蚊虫不能入内孳生繁殖。

灭蟑螂的防护设施：

食堂的操作间、餐厅、库房等所有的洞、缝，要用水泥或油泥堵、抹，防止蟑螂出入、生息。

三、责任分工

病媒生物防制工作实行政府组织、地方负责、部门协作，全民参与，条块结合，以块为主的防治措施。各级部门要依照职责、管辖范围，做好本部门、本单位的、本行业的病媒生物防制工作。

各区（县）、开发区爱卫会：负责组织协调辖区内开展病媒生物防制工作，加强病媒生物防制队伍建设，结合本区域特点，制定辖区病媒生物防制工作计划、突发事件应急处理预案，储备足够的应急杀虫药械，督导检查辖区单位病媒生物防制措施的落实情况。

卫生部门：负责病媒生物防制人员队伍建设，培训专业技术人员，制定病媒生物防制技术方案，抓好公共场所的病媒生物防制监督检查工作；负责城区鼠、蟑、蝇和蚊密度的日常监测和侵害状况调查工作；负责抓好城区各类医院、医疗机构等场所的病媒生物消杀工作；协助市爱卫会做好城区病媒生物防制工作的效果评估。

城管部门：负责垃圾中转站和公厕等重点公共场所的除四害工作。协助各级政府做好背街小巷、城中村、城乡结合部等公共区域的病媒生物消杀工作。

城建、林园、水务部门：分别负责各类建筑工地、公园、绿地、河流沿岸及其他外环境的病媒生物防制工作，按要求抓好城区沟渠、蓄水池、河道、水库、水源地的病媒生物防制工作，完善病媒生物防制设施，定期开展消杀工作。

食药监、质监部门：分别负责餐饮和食品加工行业的病媒生物防制工作；督促城区各类饭店、饮食门店、药品经营企业、药品生产企业、食品加工厂、酿造厂按要求完善病媒生物防制设施，定期开展消杀工作。

商务、工商部门：分别负责抓好城区各类集贸市场、商场及经营门店的病媒生物防制工作，督促其按要求完善病媒生物防制设施，定期开展消杀工作。

教育部门：负责抓好城区各类学校、幼儿园、职业培训机构的病媒生物防制工作，督促其按要求完善病媒生物防护设施，定期开展消杀工作。

粮食部门：负责抓好城区粮库、粮油店、粮食加工厂的病媒生物防制工作，按要求完善病媒生物防护设施，定期开展消杀工作。

交通部门：负责抓好长途汽车客运站、公交公司及下属单位的病媒生物防制工作，督促其按要求完善病媒生物防护设施，定期开展消杀工作。

机场、火车站：负责抓好本单位港内、站内及铁路沿线的病媒生物防制工作，按要求完善病媒生物防护设施，定期开展消杀工作。

市文广新局负责抓好城区影剧院、歌舞厅、网吧、音像店、图书馆的病媒生物防制工作，督促其按要求完善病媒生物防护设施，定期开展消杀工作。

四、实施步骤

（一）宣传准备阶段（2015年3月下旬～4月中旬）。

1、加强市、区、街道、居委会（村）四级组织病媒生物防制网络建设，充实病媒生物防制专（兼）职人员，明确责任目标。

2、广泛宣传除害防病的目的和意义及科学防制方法，积极动员广大群众自觉投入到病媒生物防制工作中来。

3、根据病媒生物密度和孳生地调查结果，划定本辖区重点孳生场所，制定切实可行的工作计划。

4、组织技术培训，按照新的国家标准对照病媒生物防制要求、以及防护设施的标准配置等，进行相应培训指导。

5、落实专项经费，按照要求购置合格的药物器械。

（二）实施整治阶段（2015年4月中旬～10月下旬）。

1、大力整治环境卫生。集中开展室内外卫生大清扫活动，清除卫生死角、疏通沟渠、翻坛倒罐、清除积水、完善防护设施、去除油污、堵洞抹缝，消除病媒生物的孳生栖息场所。

2、在坚持日常防制的基础上，开展春季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇、蟑螂等专项行动，确保密度控制在国家标准之内。

3、认真做好过程记录，做到有资料、有图片或影像。购买药品或市场化服务必须执行相关规定。

（三）检查验收阶段（2015年11月～12月）。

1、各县（市）区、开发区爱卫会做好检查验收工作，结合各类卫生创建活动，对照标准查漏补缺，确保病媒生物控制水平达标，并将自查情况书面报市爱卫办。

2、市爱卫办将组织抽查，重点跟踪、检查开展创建卫生镇（社区）、卫生先进单位等单位的防制效果，坚持实行常态化监管。

五、保障措施

（一）落实病媒生物防制经费。各地政府、各单位要保证病媒生物防制经费的落实，做到专款专用。统筹好药械采购和防制基本设施建设，把防制基本设施建设作为一项重要工作来抓，摸清基本情况，积极筹措经费，切实降低辖区内病媒生物密度。

（二）深入开展宣传发动工作。各级各单位要充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒体，加强病媒生物防制工作宣传，经常播放和刊登病媒生物防制科普知识，不断提高市民群众的卫生防范意识。利用爱卫月、爱卫法制宣传周等活动，开展形式多样的宣传工作，动员广大市民积极参与。

（三）认真组织病媒生物防制业务培训。各地、各单位在开展培训中，要重点学习全国爱卫办《病媒生物预防控制管理规定》和《安徽省防控病媒生物管理办法》，要结合自身实际，不断提高依法开展病媒生物防制的工作水平。

（四）坚持做好日常监测和调查工作。市、区两级疾控中心每半年将监测结果进行汇总分析，上报市、区爱卫办。合肥市卫生有害生物防制协会要积极建立健全效果评估体系，主动参与全市病媒生物防制工作，推进工作质量和效果。

（五）扎实开展检查考核工作。坚持街（镇）每月、区（县）每季、市级半年督查通报制度，大力表彰先进单位和个人，树立先进典型，调动全体人员的工作热情，对发现的问题及时处理，对工作不到位的单位要限期整改，严重的要依法给予行政处罚和新闻曝光，同时不得申报省、市级“卫生先进单位”。

（六）全力做好防制中安全工作。要做到科学除害，完善应急体系建设，确保对病媒生物防制突发事件快速反应和有效处置。做好活动期间的安全工作，坚持环境防治为主，化学防治和其它方法为辅的原则，要指定专人妥善保管药械，投药前进行告示，投药点要设置明显的警示标志，投药后要进行检查，确保人畜安全。