合肥市爱国卫生运动委员会文件

合爱卫〔2016〕5号

关于开展2016年春季灭鼠活动的通知

各区（开发区）爱卫会，市爱卫会各成员单位：

春季是鼠类繁殖的高峰期，是灭鼠防病的最佳时间。为有效控制鼠密度，减轻城市鼠害，预防鼠类疾病，保障人民群众身体健康，现就开展2016年春季灭鼠活动的有关工作通知如下：

一、工作目标

灭鼠工作应贯彻“有鼠灭鼠，无鼠防鼠”的原则，按照国家标准组织。灭鼠活动后应达到：鼠密度以街道为单位控制在鼠夹法测定1%以下,或鼠迹法测定2%以下；外环境抽查2000米延长线，发现鼠洞不超过5处；重点场所防鼠设施合格率在95%以上。

灭鼠工作要在控制鼠密度的同时，重视居民区、公园、绿地、建筑工地、下水道、化粪池周边等重点环境堵塞鼠洞，以及清理食品生产和销售单位、饮食店、医院、粮库、仓储、农（集）贸市场、车站等重点场所的鼠粪、鼠洞、鼠咬痕、鼠尸等工作。

二、活动组织

（一）时间安排。

灭鼠活动时间为3月28日至4月30日，分三个阶段进行：

第一阶段（3月28日至4月9日），开展宣传动员、组织灭鼠投药员技术培训、准备药械、灭鼠前密度调查等。

第二阶段（4月10日至4月18日），统一投药灭鼠。

第三阶段（4月19日至4月30日），组织灭鼠后的鼠密度调查，开展检查考核。

（二）责任分工。

灭鼠活动由市、区（开发区）爱卫会按照“五统一”（统一组织、统一标准、统一药械、统一投药时间、统一检查考核）的方法开展。灭鼠的范围是市区（包括区辖乡镇）和开发区。各街道（镇、乡）负责组织辖区单位和居民区开展灭鼠活动，检查灭鼠工作落实情况。

财政部门负责灭鼠工作专项经费的安排。

城建部门负责督促市政道路下水道、建筑工地、城市防洪设施的灭鼠。

林园部门负责督促城市公园、大型园林绿地的灭鼠。

城管部门负责督促垃圾中转站、处理场的灭鼠。

商务和工商部门负责督促农（集）贸市场的灭鼠。

食药监部门要依法监督饮食业和公共场所单位做好灭鼠相关工作。

卫生计生部门除督促医疗卫生机构做好灭鼠工作外，并要求各级医院做好对可能误食鼠药人员的救治准备工作。

市、区爱卫办和市、区疾病预防控制机构负责做好灭鼠技术指导、灭鼠前后鼠密度调查、灭鼠效果评价等工作。

（三）经费筹集。

按照市政府合政办〔2003〕123号文件的规定，灭鼠经费按“谁受益，谁承担”的原则筹集。各单位和居民应承担本单位和家庭的灭鼠费用。各级财政要向本级爱卫会核拨灭鼠专项工作经费，灭鼠专项工作经费包括：技术培训费、鼠密度调查费、会议、宣传、检查考核等公务活动费用、无管理责任单位的公共环境或场所的灭鼠费用。为弥补公共财政核拨专项经费的不足，各区可在提供杀鼠剂时加收一定的费用，用于无管理责任单位公共环境或场所的灭鼠，以及聘用的灭鼠投药员的劳务费、接触有毒有害物质保健费补贴。

（四）人员组织。

灭鼠投药工作应由经过培训的灭鼠投药员实施。灭鼠投药员由街道（镇、乡）负责组织、登记与管理，各区负责对投药员的培训，小单位应有1-2名灭鼠投药员，大单位每个重点场所应有1名灭鼠投药员，无管理责任单位公共环境或场所，由街道聘用专业消杀机构（PCO公司）灭鼠投药员负责灭鼠投药工作，所需费用可由区财政承担或从社会筹集的经费中支付。

（五）药械供应。

本次灭鼠统一使用国家规定的慢性抗凝血杀鼠剂。不易投药场所可使用粘鼠板（精装板）、鼠夹等捕鼠器械。各单位可通过所属区、街道、乡镇购买符合国家规定的杀鼠剂，所使用的产品必须送市疾病控制中心检测。鼠药供应商、服务商要建立销售登记制度。严禁任何单位和个人生产、销售、使用违反国家规定的“毒鼠强”、“氟乙酰胺”、“氟乙酸钠”、“毒鼠硅”、“甘氟”等急性剧毒类杀鼠剂；对违规者，有关部门一经查明，将依法予以没收和处罚。在规定使用的鼠药品种之外的其它灭鼠药品，活动期间一律暂停使用。

（六）设施建设。

各区、开发区爱卫会要组织街道（镇、乡）完善建成区范围内“防鼠毒饵站”的建设。要对市区已经建成的毒饵站加强管理，已经损坏的要及时修补；对辖区内单位毒饵站密度不达标的要及时增补。在全市统一灭鼠期间，要保证站内毒饵量，确保灭鼠效果。

（七）检查考核。

各区、开发区爱卫会要组织各街道（镇、乡）对辖区单位灭鼠活动进行检查考核。各街道（镇、乡）要至少确定1名病媒生物控制工作检查员，加强辖区灭鼠督查，对灭鼠工作不到位的单位要限期整改，对拒绝灭鼠或鼠害严重的单位要依法给予行政处罚和新闻曝光，同时不得申报省、市级“卫生先进单位”。

三、相关要求

（一）灭鼠防病工作是各级政府的责任，要对此次活动给予足够的重视，将其作为公共卫生重要工作来抓。各相关部门要认真履行灭鼠防病职责，加强对本行业灭鼠工作的督促检查。要充分发动群众，通过多种宣传方式让群众知晓科学灭鼠的意义和相关知识。

（二）做好灭鼠期间的安全工作。各单位在投药灭鼠中，要指定专人妥善保管鼠药，由经过培训的投药员，按使用方法足量投放到位。投药前应进行告示，投药点要设置明显的警示标志，或用投药装置投放；投药后要进行检查，对发现的死鼠和剩余的鼠药要予以集中深埋处理，确保安全。

（三）鼓励灭鼠重点行业单位委托有害生物控制机构开展专业化服务。合肥市卫生有害防制协会以及专业服务机构应积极参与灭鼠活动，PCO公司应主动到辖区爱卫办登记备案，服从各级爱卫部门的统一管理，确保服务质量。

（四）要结合各类卫生创建活动和年度“卫生先进单位”、“卫生先进社区”评比工作开展灭鼠活动，参与卫生创建活动的单位和获得“卫生先进单位”的各类餐饮经营单位鼠密度不超过国家标准，防鼠设施合格率达到95%以上。要将灭鼠活动同环境卫生整治结合起来，认真清理卫生死角和鼠类孳生场所。

（五）四县一市参照本通知，组织开展县城（市区）、城镇的灭鼠工作。各县（市）区、开发区爱卫会要做好灭鼠工作总结，于5月上旬报市爱卫办。

合肥市爱国卫生运动委员会

2016年3月28日

抄送：省爱卫办，市疾控中心，市卫监所，合肥市卫生有害生物防制协会。

合肥市爱卫会办公室                       2016年3月28日印发