# 采购需求

## （仅供参考，具体以磋商文件为准）

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后付合同价款50%，验收合格后付清尾款 |
| 2 | 服务地点 | 渡江战役纪念馆和安徽名人馆，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后至2025年12月15日前 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处全国高校文创设计大赛服务（三次） 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

为积极响应2015年3月20日正式实施的《博物馆条例》中“鼓励博物馆挖掘藏品内涵，与文化创意、旅游等产业相结合，开发衍生产品，增强博物馆发展能力”的政策要求，采购人计划联合高校组织开展全国高校文创设计大赛。旨在充分发挥大学生的“文创 +”创新思维，广泛征集青年创意作品，进一步丰富两馆优秀文创产品供给，推动文化传承与创新发展。拟通过竞争性磋商采购方式确定一家成交供应商负责本项目实施。

## 三、服务需求

（一）制定项目方案

成交供应商负责提交科学、全面、具有吸引力和可操作性的全国高校文创设计大赛策划方案。方案内容应涵盖活动主题、详细赛程安排（包含作品征集、初评、终评、颁奖等各阶段时间节点）、评审标准、宣传推广策略、奖项设置等。活动主题需紧密围绕渡江战役纪念馆和安徽名人馆的文化内涵，突出地域文化特色与时代精神融合。

- 组织实施渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处全国高校文创设计大赛

成交供应商在采购人的指导下，协助采购人做好渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处全国高校文创设计大赛的组织和服务工作，包括但不限于大赛的公告发布、参赛邀请、评委邀请、获奖评审、宣传事宜等。

成交供应商负责：

1、制定完善可操作的执行方案、保障方案、人员配备方案、网络舆情预案、宣传推广方案、设计方案。

2、活动宣传推广。运用多元渠道开展大赛宣传工作，包括但不限于全国各高校官网、微博、微信公众号、抖音、小红书等社交媒体平台，设计制作高质量宣传物料，如海报、H5页面、短视频等。​

3、作品征集与初评：负责组织全国高校在校生（含本专科、研究生）参赛作品的征集工作，对提交作品进行整理分类。按照制定的评审标准，组织专业人员开展初评工作，筛选出不少于30件优秀作品进入终评环节。​

4、评审会议组织：负责组织评审会议，为评审专家提供必要的评审资料和设备支持。制定公平、公正、公开的评审标准和流程，评审标准需涵盖文化契合度、创意创新性、商业转化性、技术实现度、实用性等维度，并明确各维度权重，确保评审结果客观准确。

邀请5名评审专家，负责专家评审相关费用。评审成员应包括文创设计领域知名专家、高校相关专业教师等。评审专家需具备丰富的文创设计经验和专业知识，确保评审的专业性和权威性。

5、颁奖：比赛颁发奖金及证书。一等奖：1×5000元/人、二等奖：3×3000元/人、三等奖：6×1000元/人、优秀奖：20×600元/人。奖金均含税，如出现排名并列，超出额定人数，奖金由供应商承担。​

（三）技术要求​

参赛范围：面向国内所有高校在校生（含本专科、研究生），参赛人员需提供学生证等有效身份证明。​

主题要求：参赛作品需深度挖掘渡江战役纪念馆历史事件、馆藏文物，安徽名人馆历史人物等文化元素，设计旅游纪念品、工艺美术品、生活创意品等文创产品。

提交要求：参赛作品须提交高分辨率作品电子版设计稿，数量不限，包括设计图、细节图及效果图，体现作品的整体、局部或组合效果。文件需标注清晰的设计说明（200字以内）、创作思路及文化元素提取来源。

原创声明：参赛作品是参与者原创作品，未侵犯任何他人的任何专利、著作权、商标权及其他知识产权；该作品未在报刊、杂志、网站及其它媒体公开发表，未申请专利或进行版权登记的作品，未参加过其他比赛，未以任何形式进入商业渠道。入选设计者保证参与作品终身不以同一作品形式参加其他的设计比赛（活动）或转让给他方。否则，主办单位将取消其获名次资格，并保留追究法律责任的权利。

成果归属：本次活动获得名次的作品和优秀作品除作者署名权以外的全部著作权归主办方所有，包括但不限于以下方式行使著作权：享有对所属活动作品方案进行再设计、生产、销售、展示、出版和宣传等权利。其他任何单位和个人（包括作者本人）未经授权不得以任何形式对作品进行转让、销售、制作、复制、转载、传播、摘编、出版、发行、许可使用等。

（四）服务标准​

活动规模：确保参赛作品数量不少于150件，覆盖全国3个省市及以上的高校不少于8所。​

宣传效果：实现线上曝光量不低于10万次，与省内外多所高校建立合作关系。​

成果交付：项目结束后15个工作日内，向采购人交付获奖作品集、大赛总结报告（内容包括活动开展情况、参赛作品数据分析、宣传效果评估、评审过程记录、活动经验总结与不足分析等，字数不少于5000字）。

## 四、报价要求

本项目报总价，报价包含完成合同规定范围内全部服务所需的所有费用，具体包括但不限于活动策划与组织费用、宣传物料制作费用、评审专家劳务费用、获奖选手奖金费用、税费、利润以及其他一切相关费用。

## 五、其他要求

方案优化：成交供应商需根据采购人的意见和要求，对服务方案进行持续完善和修改，直至采购人确认后方可实施。在项目执行过程中，如因实际情况需要对方案进行调整，需提前向采购人提交书面申请，经批准后方可执行。

监督与验收：成交供应商应积极配合采购人对项目执行情况、服务质量等进行全程监督、检查和验收工作。采购人有权查看与项目直接相关的凭证和资料，包括但不限于宣传推广数据、作品征集记录、评审过程文件等，成交供应商应无条件予以配合。